## คู่มือ
Haptic Drive — Test Checklist (แผนทดสอบก่อนใช้งานจริง)
ไฟล์นี้ใช้ไล่ทดสอบว่าแอป Haptic Drive พร้อมใช้งานจริงหรือยัง — ทำงานถูกต้อง ครบถ้วน และปลอดภัยขณะขับรถ
วิธีใช้งาน
1. ไปที่แท็บ "Checklist" แล้วไล่ทดสอบทีละข้อ
2. ทำตามช่อง "ขั้นตอนทดสอบ" → เทียบกับ "ผลที่คาดหวัง"
3. บันทึก "ผลจริง" ที่เจอ แล้วเลือก "สถานะ" เป็น Pass / Fail / Blocked / รอทดสอบ
4. ทดสอบทั้ง Android และ iOS — บันทึกในช่อง "อุปกรณ์/OS" ว่าทดสอบบนเครื่องไหน
5. ดูสรุปผลรวมที่แท็บ "สรุปผล" (นับอัตโนมัติ)
ระดับความสำคัญ (Priority)
Critical = ถ้าพังคือเป็นอันตราย/ใช้ไม่ได้เลย ต้องผ่านทุกข้อก่อนปล่อยจริง (เช่น สั่นผิดข้าง)
High = กระทบการใช้งานหลักมาก ควรแก้ก่อนปล่อย
Medium = ควรแก้ แต่ไม่บล็อกการปล่อย
หลักการทดสอบ 4 ระดับที่ checklist นี้ครอบคลุม
• Functional — แต่ละฟีเจอร์ทำงานถูกตามที่ออกแบบ
• Logic/Data — เงื่อนไข การคำนวณ vibration profile ถูกต้อง ข้อมูลไม่ตกหล่น
• Integration/E2E — ทำครบ flow ตั้งแต่สมัคร→จับคู่สาย→นำทางจริง
• UAT — ให้กลุ่มผู้ใช้จริง (รวมผู้มี learning differences) ลองใช้
⚠ ความปลอดภัยมาก่อน: การทดสอบที่เกี่ยวกับการขับรถจริง ให้มีคนขับ + คนสังเกตแยกกัน หรือทดสอบในที่ปิด/สนามก่อนออกถนนจริงเสมอ

## Checklist
ID | หมวด | สิ่งที่ทดสอบ | ขั้นตอนทดสอบ | ผลที่คาดหวัง | ความสำคัญ | ผลจริง | สถานะ | อุปกรณ์/OS | หมายเหตุ
A. สมัคร & Vibration Profile Quiz
01 | A | สมัครสมาชิกใหม่ | สมัครด้วยอีเมล/เบอร์ใหม่ กรอกครบทุกช่อง | สมัครได้ เข้าสู่ขั้นตอนถัดไป ไม่ค้าง | High
02 | A | กรอกข้อมูลไม่ครบ/ผิดรูปแบบ | เว้นช่องว่าง, ใส่อีเมลผิดรูปแบบ | ขึ้นข้อความเตือนชัดเจน ไม่ให้ไปต่อจนกว่าจะแก้ | High
03 | A | ตอบ quiz 6 ข้อครบ | ตอบครบทั้ง 6 ข้อ | สร้าง vibration profile สำเร็จ และบันทึกไว้ | Critical
04 | A | ตอบ quiz ไม่ครบ | ข้ามบางข้อแล้วกดต่อ | ไม่ให้ข้าม หรือมีค่า default ที่ชัดเจน ไม่พังเงียบ ๆ | High
05 | A | logic การสร้างโปรไฟล์ถูกต้อง | ตอบชุดคำตอบที่ต่างกัน 2-3 แบบ | โปรไฟล์ที่ได้ต่างกันตามคำตอบจริง (ความแรง/จังหวะสั่นต่างกัน) ไม่ใช่ได้ค่าเดียวกันหมด | Critical
06 | A | โปรไฟล์ถูกบันทึกถาวร | ปิดแอป-เปิดใหม่ / ออกจากระบบ-เข้าใหม่ | โปรไฟล์เดิมยังอยู่ ไม่ต้องทำ quiz ซ้ำ | High
07 | A | แก้ไข/ทำ quiz ใหม่ | เข้าไปทำ quiz ใหม่ | โปรไฟล์อัปเดตเป็นค่าใหม่ และนำไปใช้จริงทันที | Medium
B. จับคู่ Bluetooth สายรัดข้อมือ
08 | B | จับคู่สายข้อมือ 2 ข้างครั้งแรก | เปิด Bluetooth จับคู่สายซ้าย+ขวา | จับคู่สำเร็จทั้งสองข้าง แอปรู้ว่าข้างไหนซ้าย/ขวา | Critical
09 | B | ระบุข้างถูกต้อง | ดูสถานะในแอปว่าข้างไหนคือซ้าย/ขวา | สายซ้ายแสดงเป็นซ้าย สายขวาแสดงเป็นขวา ไม่สลับ | Critical
10 | B | เชื่อมต่อใหม่อัตโนมัติ | ปิด-เปิดสาย หรือออกนอกระยะแล้วกลับมา | แอปเชื่อมต่อใหม่เองได้ ไม่ต้องจับคู่ใหม่ทุกครั้ง | High
11 | B | สายหลุดกลางทาง | ปิดสายข้างหนึ่งระหว่างนำทาง | แอปเตือนทันทีว่าสายหลุด ไม่นำทางต่อแบบเงียบ ๆ | Critical
12 | B | แบตสายข้อมือต่ำ | จำลอง/ใช้จนแบตสายต่ำ | แอปแจ้งเตือนแบตสายต่ำก่อนหมด | High
13 | B | จับคู่เฉพาะข้างเดียว | จับคู่ได้แค่ข้างเดียว | แอปเตือนว่ายังไม่ครบ ไม่ยอมเริ่มนำทางจนกว่าจะครบ 2 ข้าง | Critical
14 | B | ระยะ Bluetooth | ขยับสายห่างจากมือถือ | ทำงานได้ในระยะใช้จริง (มือถืออยู่ในรถ สายที่ข้อมือ) | High
C. ความถูกต้องของการสั่น (วิกฤตสูงสุด)
15 | C | เลี้ยวซ้าย = สายซ้ายสั่น | จำลองเส้นทางที่ต้องเลี้ยวซ้าย | เฉพาะสายซ้ายสั่น สายขวาเงียบ | Critical
16 | C | เลี้ยวขวา = สายขวาสั่น | จำลองเส้นทางที่ต้องเลี้ยวขวา | เฉพาะสายขวาสั่น สายซ้ายเงียบ | Critical
17 | C | ไม่สั่นผิดข้างเด็ดขาด | ทดสอบเลี้ยวซ้าย-ขวาสลับหลายรอบติดกัน | ไม่มีครั้งใดสั่นผิดข้างเลย แม้เลี้ยวถี่ ๆ | Critical
18 | C | ตรงไป/ไม่มีเลี้ยว | ช่วงทางตรงยาว | ไม่มีสายไหนสั่นโดยไม่จำเป็น | High
19 | C | สั่นตรงกับจุดเลี้ยวจริง | เทียบจังหวะสั่นกับตำแหน่งจริงบนแผนที่ | สั่นตรงกับทางแยกที่ถูกต้อง ไม่ใช่แยกก่อน/หลัง | Critical
20 | C | จุดที่ต้องเลี้ยวสองครั้งติด | เส้นทางที่มีแยกใกล้กันมาก | แยกแยะได้ชัด ผู้ใช้ไม่สับสนว่าเป็นแยกไหน | High
21 | C | วงเวียน / ทางที่ซับซ้อน | เส้นทางมีวงเวียนหรือทางแยกหลายแพร่ง | รูปแบบการสั่นสื่อสารได้ชัดเจน (ตามที่ออกแบบ) | High
D. การปรับความแรง & จังหวะตามโปรไฟล์
22 | D | ความแรงสั่นตรงตามโปรไฟล์ | เทียบโปรไฟล์ที่ตั้งแรง vs เบา | สั่นแรง/เบาต่างกันจริงตามที่ตั้ง | High
23 | D | จังหวะสั่นล่วงหน้า (lead time) | เทียบโปรไฟล์ที่ตั้งให้เตือนเร็ว vs ช้า | เตือนก่อนถึงแยกตามเวลาที่ตั้ง พอให้เตรียมตัวทัน | Critical
24 | D | ปรับโปรไฟล์แล้วมีผลทันที | เปลี่ยนค่าความแรงระหว่างใช้ | การสั่นเปลี่ยนตามค่าใหม่ | Medium
25 | D | เตือนเร็วพอสำหรับความเร็วสูง | ทดสอบที่ความเร็วต่างกัน | ยังเตือนทันแม้ขับเร็ว (ระยะ/เวลาพอเลี้ยว) | High
E. การนำทาง & เส้นทาง
26 | E | ค้นหาปลายทาง | พิมพ์/เลือกปลายทาง | หาเส้นทางได้ ขึ้นเส้นทางถูกต้อง | High
27 | E | เริ่มนำทาง | กดเริ่มนำทาง | เริ่มติดตามตำแหน่ง และสั่งสายข้อมือได้ | Critical
28 | E | ออกนอกเส้นทาง | ขับเลยแยก/ผิดทาง | คำนวณเส้นทางใหม่ (reroute) และสั่นนำใหม่ถูกต้อง | Critical
29 | E | GPS อ่อน/หาย | เข้าอุโมงค์ ที่อับสัญญาณ | ไม่สั่นมั่ว ๆ และกลับมาทำงานเมื่อ GPS กลับมา | High
30 | E | ถึงปลายทาง | ขับจนถึงปลายทาง | แจ้งว่าถึงแล้ว หยุดสั่งสายข้อมือ | High
31 | E | ยกเลิกนำทางกลางทาง | กดยกเลิก | หยุดการสั่นทั้งหมดทันที | High
F. สิทธิ์การเข้าถึง (Permissions)
32 | F | ขอสิทธิ์ตำแหน่ง | เปิดแอปครั้งแรก | ขอสิทธิ์ location พร้อมอธิบายเหตุผล | High
33 | F | ปฏิเสธสิทธิ์ตำแหน่ง | กดไม่อนุญาต location | แอปอธิบายว่าจำเป็น และนำไปตั้งค่าได้ ไม่แครชเฉย ๆ | Critical
34 | F | สิทธิ์ Bluetooth | ครั้งแรกที่จะจับคู่สาย | ขอสิทธิ์ Bluetooth ถูกต้อง | High
35 | F | location แบบ 'ขณะใช้เท่านั้น' | ตั้ง location เป็น while-using | นำทางทำงานได้ขณะแอปเปิด/พื้นหลังตามที่ออกแบบ | High
36 | F | สิทธิ์แจ้งเตือน | ปฏิเสธ notification | แอปยังใช้งานหลักได้ (การสั่นไม่พึ่ง notification) | Medium
G. พื้นหลัง & การถูกขัดจังหวะ
37 | G | ปิดจอระหว่างนำทาง | กดปิดจอขณะขับ | สายข้อมือยังสั่นเตือนได้ถูกต้อง (ทำงานพื้นหลัง) | Critical
38 | G | สลับไปแอปอื่น | เปิดแอปอื่นแล้วกลับมา | นำทางยังต่อเนื่อง ไม่รีเซ็ต | High
39 | G | มีสายโทรเข้า | รับสายระหว่างนำทาง | นำทาง/การสั่นทำงานต่อหลังวางสาย | High
40 | G | ระบบฆ่าแอปพื้นหลัง | ทิ้งไว้นาน / โหมดประหยัดแบต | แอปยังนำทางต่อ หรือเตือนผู้ใช้ชัดเจนถ้าถูกหยุด | Critical
41 | G | เล่นเพลง/แผนที่อื่นพร้อมกัน | เปิดเพลงหรือ Google Maps คู่กัน | Haptic Drive ยังสั่งสายข้อมือได้ ไม่ขัดกัน | Medium
H. เครือข่าย & ออฟไลน์
42 | H | เน็ตช้า | จำลองเน็ต 3G/อ่อน | แอปยังหาเส้นทาง/นำทางได้ มี loading ชัด ไม่ค้างตาย | High
43 | H | เน็ตหลุดกลางนำทาง | ปิดเน็ตระหว่างขับ | ใช้เส้นทางที่โหลดไว้ต่อได้ หรือเตือนชัดเจน | High
44 | H | สลับ WiFi↔มือถือ | เปลี่ยนเครือข่ายระหว่างใช้ | ไม่หลุดการนำทาง | Medium
45 | H | เปิดแอปตอนไม่มีเน็ตเลย | ออฟไลน์สนิทแล้วเปิดแอป | แจ้งเตือนชัดเจน ไม่แครช | Medium
I. แบต & ประสิทธิภาพ
46 | I | กินแบตขณะนำทาง | นำทางต่อเนื่อง 30-60 นาที | กินแบตในระดับยอมรับได้ ไม่ร้อนผิดปกติ | High
47 | I | ใช้นานแล้วยังลื่น | ใช้ต่อเนื่องนาน ๆ | ไม่หน่วง ไม่ค้าง (ไม่มี memory leak) | High
48 | I | ความหน่วงการสั่ง | วัดเวลาตั้งแต่ถึงจุดเลี้ยวจริงถึงสายสั่น | ดีเลย์ต่ำพอใช้จริง ทันเลี้ยว | Critical
49 | I | แบตมือถือต่ำ | ใช้ตอนแบตมือถือใกล้หมด/โหมดประหยัด | ยังนำทางได้ หรือเตือนว่าโหมดประหยัดอาจกระทบ | High
J. รองรับสองระบบ (iOS/Android)
50 | J | แสดงผลหลายขนาดจอ | เปิดบนจอเล็ก-ใหญ่ ทั้ง 2 ระบบ | ปุ่ม/ข้อความไม่ล้นจอ ไม่ซ้อน | High
51 | J | Bluetooth บน iOS | จับคู่สาย+สั่งสั่นบน iPhone | ทำงานเทียบเท่า Android | Critical
52 | J | Bluetooth บน Android | จับคู่สาย+สั่งสั่นบน Android | ทำงานเทียบเท่า iOS | Critical
53 | J | พื้นหลังบนแต่ละ OS | ทดสอบการทำงานพื้นหลังทั้ง 2 ระบบ | สั่นพื้นหลังได้ทั้งคู่ (iOS เข้มเรื่อง background ให้เช็คเป็นพิเศษ) | Critical
54 | J | เวอร์ชัน OS เก่า-ใหม่ | ทดสอบบน OS เวอร์ชันต่ำสุดที่รองรับ | ทำงานได้ตามที่ประกาศรองรับ | Medium
K. การเข้าถึงสำหรับผู้มี learning differences
55 | K | อ่านง่ายสำหรับ dyslexia | ตรวจฟอนต์ ขนาด ระยะ คอนทราสต์ | อ่านง่าย ไม่ต้องพึ่งข้อความเยอะขณะขับ | High
56 | K | ไม่พึ่งการอ่าน/ฟังขณะขับ | ทดสอบนำทางโดยไม่มองจอ/ไม่ฟังเสียง | พึ่งการสั่นอย่างเดียวก็ไปถึงได้ | Critical
57 | K | ลดภาระสมาธิ (ADHD) | ดูว่าหน้าจอรก/มีสิ่งรบกวนไหม | อินเทอร์เฟซเรียบ ไม่รบกวนสมาธิขณะขับ | High
58 | K | รองรับ screen reader | เปิด TalkBack/VoiceOver | องค์ประกอบสำคัญอ่านออกเสียงได้ | Medium
59 | K | UAT กับผู้ใช้จริง | ให้กลุ่มเป้าหมายจริงลองใช้โดยไม่สอน | ใช้เองได้ เข้าใจการสั่น ไม่งง | Critical
L. ติดตั้ง / อัปเดต / กรณีพิเศษ
60 | L | ติดตั้งใหม่สะอาด | ลงแอปบนเครื่องที่ไม่เคยมี | ติดตั้งและเปิดใช้ได้ปกติ | High
61 | L | อัปเดตทับเวอร์ชันเก่า | อัปเดตจากเวอร์ชันก่อน | ข้อมูล/โปรไฟล์เดิมยังอยู่ ไม่ต้องตั้งใหม่ | High
62 | L | ออกจากระบบ-เข้าใหม่ | logout แล้ว login | ข้อมูลและการจับคู่กลับมาถูกต้อง | Medium
63 | L | หลายบัญชีในเครื่องเดียว | สลับผู้ใช้ | โปรไฟล์การสั่นแยกตามบัญชี ไม่ปนกัน | Medium
64 | L | กดปุ่มรัว ๆ / กดซ้ำ | กดเริ่ม-ยกเลิกรัว ๆ | ไม่แครช ไม่ค้าง สถานะถูกต้อง | Medium

## สรุปผล
สรุปผลการทดสอบ
จำนวนเคสทดสอบทั้งหมด | 0
ผ่าน (Pass) | 0
ไม่ผ่าน (Fail) | 0
ติดบล็อก (Blocked) | 0
ยังไม่ทดสอบ | 0
ความคืบหน้า (%) | 0%
Critical ที่ยังไม่ผ่าน (ต้องเป็น 0 ก่อนปล่อยจริง) | 0
เกณฑ์พร้อมปล่อย (Go/No-Go): Critical ทุกข้อต้อง Pass + ไม่มี Fail ค้างในฟีเจอร์หลัก